## 求人
ウェブサイト開発計画
実装期間: 2018年3月8日～4月24日
担当者: Trinh Xuan Phuong | 1
Modules | Description
Admin
Manage User
Information | Thông tin user bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, email, ngành nghề, kinh nghiệm… ユーザーの氏名・年齢・住所・メールアドレス・職業・経験などの情報を含める
Location | Những nơi mà user muốn làm việc ユーザの希望勤務地
Roles | Quyền hạn của mỗi user trong hệ thống : admin, mod, client user システムでユーザーにあたりの権限：admin, mod, client user
Manage Job
Job Categories | Danh sách các loại job như : kế toán, IT, HR, Doctor… 仕事職種リスト：会計、IT、HR、医者など
Job | Là 1 job cụ thể bao gồm tiêu đề, mô tả công việc, yêu cầu chuyên môn, mức độ ưu tiên….
具体的な仕事内容：仕事タイトル、簡単な仕事内容、要求、優先など
Manage Customer
Profile | Thông tin khách hàng: tên công ty, logo, thông tin liên lạc… お客様の情報：会社名、ロゴ、連絡先など
Location | Những location mà công ty sẽ tuyển dụng お客様の営業所（募集する場所）
Recruitment | Thông tin tuyển dụng cụ thể từ phía công ty お客様からの求人情報
Manage Filter
Keywords | Quản lý keyword để giúp người dùng sẽ tìm kiếm các job được nhanh và chính xác hơn ユーザーが仕事を早くて正確に探せるためのキーワード管理
Priority | Tìm kiếm và hiển thị các job theo mức độ ưu tiên mà hệ thống áp dụng cho job đó 優先レベル（おすすめの仕事）によって、その仕事を検索・表示される （人気・急募）
Manage System
Server | Quản lý thông tin về server, theo dõi lượng truy cập tới server サーバーに関する情報を管理し、サーバーにアクセスする回数をフローする
Database | Quản lý thông tin về database, các tính năng import, export, migrate data データベース、データの入力・出力・移行機能を管理する
Email Setting | Quản lý thông tin về cấu hình mail server メールサーバーの構築情報を管理する
Template Message | Quản lý template message: email template, notification template, report template メッセージテンプレート管理：メールテンプレート、お知らせのテンプレート、報告テンプレート
Services | Quản lý các api đang có trong hệ thống, các service bên ngoài mà hệ thống đang dùng システムにあるAPI、及びシステムが使ってるサーバーの管理
Resources | Quản lý tài nguyên của hệ thống : file, media, culture multi language システムのリソースの管理：ファイル、メディア、多言語文化
Cache | Quản lý cache phục vụ cho việc truy xuất dữ liệu nhanh hơn データを出力する作業を早くできるように、cacheを管理する
Manage Location
Location Infor | Quản lý thông tin về quốc gia, tỉnh, thành phố, quận huyện 国、都道府県などの情報を管理する
Manage Survey
Information | Quản lý survey để khảo sát thông tin, mong muốn của ứng viên, nhà tuyển dụng 応募者及び雇用者の情報・希望が分かるように、アンケートを管理する
Survery Report | Tạo report sau 1 cuộc khảo sát thông tin アンケートした際に、レポートを作成する
Manage Report
Report Infor | Thống kê thông tin theo mục đích, hiển thị dưới dạng đồ thị 目的の通りに情報を統計し、図表にする
Export | Export data report ra file word, excel, pdf 取得したデータをワード、エクセル、pdfファイルに出力する。
Manage News
News Information | Các bài viết về công việc ( từ nhà tuyển dụng, ứng viên, người quản trị) 仕事に関するニュース （お客様・応募者・管理者からの）
Liên kết các bài viết tới facebook, linked… 作成した文章（コンテンツ）はFacebook, linkedに連結させられるようにする。
Client (Web & Mobile)
Screen
Homepage | Trang home của hệ thống hiển thị chủ yếu là job, new, và form để tìm kiếm job ホームページには仕事タイトル、ニュース、検索フォームを中心に表示される
Search Job | Nếu người dùng muốn tìm chi tiết hơn thì sẽ vào trang này ユーザーは仕事をこだわりまで検索したい場合、このページで検索できる
Job Detail | Hiển thị thông tin chi tiết của 1 job cho người dùng xem ある仕事の仕事詳細を表示する
Register | Trang đăng ký thành viên của hệ thống 会員登録ページ
Login | Trang đăng nhập của người dùng ログインページ
Client User site | Page của người dùng là ứng viên sau khi đăng nhập thành công, sẽ hiển thị thông tin user, thông tin về job mà user apply… ユーザーのページ：候補者として会員登録完了した後、ユーザーの情報及び応募した仕事などを表示するもの
Customer site | Page của người dùng là nhà tuyển dụng sau khi đăng nhập thành công, hiển thị thông tin nhà tuyển dụng, các job nhà tuyển dụng đăng lên hệ thống… ユーザーのページ：雇用者としてサイトに登録した後、その雇用者の情報及び掲載した仕事内容を表示するもの
Admin system site | Page của người quản trị sau khi đăng nhập thành công, hiện thị các module của admin để người quản trị làm việc 登録完了した後の管理者のサイトで、管理者がやり取りできるようにadminのmoduleを表示する
News | Trang tin tức của hệ thống サイトのニュース（コンテンツ）

## 参考
人事に関する文章
http://voer.edu.vn/m/khai-niem-co-ban-va-noidung-cong-tac-tuyen-dung-nhan-luc/254f5d57
http://voer.edu.vn/m/cac-nhan-to-tac-dong-toi-cong-tac-tuyen-dung-nhan-luc/311c7887

## System architect
Request
Multi-lang System
- Kiểm tra request đang theo ngôn ngữ nào.
- Load Resource theo ngôn ngữ vừa được xác nhận
AAA System
- Authenticate username & password
- User hợp lệ sẽ check xem user có những quyền hạn nào để load module cho phù hợp với những quyền đó.
Candidate System
- Manage personal profile
- Manage applied job
- Manage CV
Customer System
- Manage personally profile
- Manage customer's job
- Manage applied candidate
Administrator System
- Manage System
- Manage Job
- Manage Location
- Manage Customers
- Manage Users
- Manage Survey
- Manage News
- Report
Hyper-job Database
Hyper-job Resources
Hyper-job Database
Hyper-job Resources
Cache System
- Improving performance I/O system
Cache System
- Improving performance I/O system
Interview Online
+ Chatting
+ Testing
Realtime Support System
- Customer and admin can communicate, sign contract online...
Desired in Future
Desired in Future

## Module Details
No |  | Modules |  | Estimate | Status | Progess | Developer | Description | Note
Admin
| Modules | screen | function
1 | Manage User | search user | Filter user
Download cv
Delete user
Export/import list user to csv
|  | user detail | Show user info
Delete user
Active/deactive
|  | create user | Create user
Upload cv
Upload avatar
|  | permission user | Filter permision
Create(Update) permission
Active/deactive permission
Set permission to user (mod, sub admin, copy writer)
|  | update user | Update user info
Update cv
Update avatar
2 | Manage Job | Job list | Filter job
Delete job
|  | job detail | Show job info
Public/end job
Reup job
Renewal job
|  | create job | Create job info
|  | update job | Update job info
|  | import job | Import job from csv file
|  | job category | List job category
Add job category
3 | Manage Customer | search customer | Filter customer
Delete customer
Export list customer to csv
|  | customer detail | Show customer info
Active/deactive
|  | create customer | Create customer
Upload logo
Upload intro picture
|  | update customer | Update customer
Upload logo
Upload intro picture
|  | order manage | Show order info
Active oder
4 | Email manage | Email PR/SPAM JOB | Sendmail
Email PR/SPAM list
|  | Edit Email form template | Filter template
Create(update) template
Active/Deactive template
Delete template
Apply template
5 | Manager Filter | Search Keyword | Show keywords information
Import/export keyword from customers
Manage keyword from candidate
Indexing for keywords
6 | Manage system | Server monitor | Manager user request: set max request queue
|  | Database Setting | Manage database server information
Backup/restore database
|  | Email Setting | Manage email server
|  | Template Message | Filter template
Create(update) template
Delete template
Active/Deactive template
|  | Services | Filter services
Install/Uninstall service
Active/Deactive service
|  | Resources | Quản lý resources: upload, delete,
Cấp quyền cho user truy cập resources
|  | Cache | Monitor cache, delete cache, refresh cache
7 | Manage News | List news | - Filter news
- create copy news
- delete news
- publish/unpublish
- prioritize
|  | Create News | - Create News
- Create blog about us
- Add tag for google search
- Upload picture for news page
|  | Edit News | - Edit News
- Edit blog about us
- Edit picture for news page
- Add tag for google search
Show news on facebook
8 | Manage Survey | List Survey | Filter survey
Active/Deactive survey
Show survey info
Delete survey
Send survery to customer or candidate
Create(update) survey
Report survey
9 | Manage Report | Create(Update) report
|  | List report | Filter report
Export report

## Technologies
Server | Web server | Database | Framework
Linux | Apache | Mysql | CakePhp
|  | Redis | ReactJs
|  | Apache solr | Jquery
Bootstrap

## Memo
Phương châm
| 1 | Từ EC-CUBE làm hệ thống đáp ứng nhu cầu tối thiểu để vận hành Business
| 2 | Làm hệ thống mới hoàn toàn
Thời gian và con người để làm dự án mới chưa xác định được
| 1) | Chức năng tối thiểu là gì
| 2) | EC-CUBE có đáp ứng bao nhiêu chức năng tối thiểu? -> Cần làm thêm chức năng gì và mất bao nhiêu thời gian
| 1) | Chức năng tối thiểu là gì | [5 empty] | Deadline
|  | 1) | Ứng viên (User) |  | PC | SP
|  |  | 1 | Đăng ký thành viên | Y | Y
|  |  | 2 | Upload CV (2 file) | Y | N |  | 30/6/2018
|  |  | 3 | Chỉnh sửa thông tin profile | Y | Y
|  |  | 4 | Download Profile dạng PDF (chính là CV) | Y | N |  | 30/6/2018
|  |  | 5 | Tìm kiếm Job | Y | Y
|  |  | 6 | Chức năng Apply công việc | Y | N |  | 30/6/2018
|  |  | 7 | Chức bookmark công việc | Y | N |  | 30/6/2018
|  |  | 8 | Chức năng maching công việc và giới thiệu cho ứng viên | N | N | Gửi email hay hiển thị trên top | 31/7/2018
|  | 2) | Customer |  | PC | SP
|  |  | 1 | Quản lý (Đăng ký, Edit) thông tin Customer | N | x
|  |  | 2 | Quản lý Job (Đăng ký, Edit….) | N | x
|  |  | 3 | Thông tin Job được những ứng viên nào Apply… | N | x
|  |  | 4 | Quản lý hợp đồng (Thời gian, invoice, báo giá, ….) | N | x
|  |  | 5 | Khi xem CV của ứng viên thì được tính toán tiền thế nào? | N | x
|  |  | 6 | Khi tuyển ứng viên thì phí giới thiệu được tính toán thế nào | N | x
|  | 3) | Admin |  | PC | SP
|  |  | 1 | Quản lý User | Y | x |  | 31/7/2018
|  |  | 2 | Quản lý Customer | N | x |  | 31/7/2018
|  |  | 3 | Quản lý Job | Y | x
|  |  | 4 | Quản lý Email | Y | x
|  |  | 5 | Quản lý Hợp đồng | N | x
|  |  | 6 | Quản lý System | Y | x
|  |  | 7 | Theo dõi ứng viên nào đã Apply công việc nào | N | x |  | 30/6/2018
|  | 4) | Để thêm được chức năng Customer cơ bản |  | PC | SP
|  |  | 1) | Sửa giao diện Admin | N | x
|  |  | 2) | Chỉ hiển thị những menu cần thiết | N | x |  | 30/6/2018
|  |  | 3) | Customer chỉ thấy được thông tin của bản thân Cus đó | N | x |  | 31/7/2018
|  |  | 4) | Theo dõi ứng viên nào đã Apply công việc nào | N | x |  | 31/7/2018
|  |  | 5) | Quản lý Email Template theo format của Cus | N | x |  | 31/7/2018

## Plan
求人サイト（最低機能対応）
No | 項目 | [5 empty] | 最低限機能 | 既にある |  | マイストール | 2018-06-11 | [19 empty] | 2018-07-01
 | time axis 2018-06-11 to 2018-07-30
[8 empty] | PC版 | SP版 | time axis 2018-06-11 to 2018-07-30
| 1) | Ứng viên (User) |  |  | ユーザ
|  | 1 | Đăng ký thành viên |  |  | 会員登録 | ● | ● | ●
|  | 2 | Upload CV (2 file) |  |  | 履歴書・業務経理書をアップロード | ● | ● | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
|  | 3 | Chỉnh sửa thông tin profile |  |  | 会員のプロファイルを編集 | ● | ● | ●
|  | 4 | Download Profile dạng PDF (chính là CV) |  |  | 履歴書をダウンロード（プロファイル情報から） | ● | ● | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
|  | 5 | Tìm kiếm Job |  |  | 仕事を探す | ● | ● | ●
|  | 6 | Chức năng Apply công việc |  |  | 応募（選択した仕事を応募） | ● | ● | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
|  | 7 | Chức bookmark công việc |  |  | お気に入り登録 | ● | ● | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
|  | 8 | Chức năng maching công việc và giới thiệu cho ứng viên |  |  | 仕事マッチングを紹介 | ● | × | × | 2018-07-27 | bar: 2018-07-27
| 2) | Customer |  |  | パートナー
|  | 1 | Quản lý (Đăng ký, Edit) thông tin Customer |  |  | 会員登録、会員情報編集 | ● | × | ×
|  | 2 | Quản lý Job (Đăng ký, Edit…, List, hạn sử dụng) |  |  | 仕事編集（登録・編集・一覧・検索・有効期限設定） | ● | × | ×
|  | 3 | Thông tin Job được những ứng viên nào Apply… |  |  | 応募（一覧・検索・出力） | ● | × | ×
|  | 4 | Quản lý hợp đồng (Thời gian, invoice, báo giá, ….) |  |  | 契約・請求・見積もりを閲覧 | ◆
|  | 5 | Khi xem CV của ứng viên thì được tính toán tiền thế nào? |  |  | 候補者の履歴書を閲覧するときに金額請求？ | ◆
|  | 6 | Khi tuyển ứng viên thì phí giới thiệu được tính toán thế nào |  |  | 候補者採用の場合、紹介料を請求 | ◆
| 3) | Admin |  |  | 管理者
|  | 1 | Quản lý User |  |  | 会員情報管理（一覧・編集・検索） | ● | ● | ×
|  | 2 | Quản lý Customer |  |  | パートナー情報管理（一覧・編集・検索） | ● | × | × | 2018-07-27 | bar: 2018-07-27
|  | 3 | Quản lý Job |  |  | 仕事情報管理（一覧・編集・検索） | ● | ● | ×
|  | 4 | Quản lý Email |  |  | メールテンプレート管理・メール配信管理 | ● | ● | ×
|  | 5 | Quản lý Hợp đồng |  |  | パートナーの契約・請求・見積もり管理 | ◆
|  | 6 | Quản lý System |  |  | システム管理（バックアップ、運用保守機能） | ◆
|  | 7 | Theo dõi ứng viên nào đã Apply công việc nào |  |  | 応募（一覧・検索・出力） | ● | × | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
| 4) | Để thêm được chức năng Customer cơ bản |  |  | 最低限機能対応ために以下の作業
|  | 1) | Sửa giao diện Admin |  |  | 管理画面のレイアウトを修正 | ● | × | ×
|  | 2) | Chỉ hiển thị những menu cần thiết |  |  | 管理画面で必須メニューのみ表示を設定 | ● | × | × | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
|  | 3) | Customer chỉ thấy được thông tin của bản thân Cus đó |  |  | パートナーは自分の関係情報のみ表示を設定 | ● | × | × | 2018-07-27 | bar: 2018-07-27
|  | 4) | Theo dõi ứng viên nào đã Apply công việc nào |  |  | 応募（一覧・検索・出力） | ● | × | × | 2018-07-27 | bar: 2018-07-27
|  | 5) | Quản lý Email Template theo format của Cus |  |  | メールテンプレート管理 | ● | × | × | 2018-07-27 | bar: 2018-07-27
| 5) | Chỉnh sửa theo yêu cầu |  |  | 現在指摘対応 |  | ● |  |  | 2018-06-29
| 6) | Nhập thông tin công việc |  |  | 仕事の情報入力 | bar: 2018-07-02 to 2018-07-06; 2018-07-09 to 2018-07-13; 2018-07-16 to 2018-07-20
| 7) | Thống nhất Databse |  |  | データベース統一 |  | ● |  |  | 2018-06-29 | bar: 2018-06-29
| ※ | 優先度 |  | Mức độ ưu tiên
| 1) | 最低限機能は6月末まで実施 |  | 1) Phát triển những chức năng thiết yếu nhất
| 2) | 最低限機能は7月末まで実施（パートナー機能を含む） |  | 2) Phát triển những chức năng thiết yếu nhất (bao gồm chức năng của Customer)
| 3) | 既存システムベースに新規システムを開発 |  | 3) Dựa trên những chức năng có sẵn phát triển hệ thống mới
| 4) | 将来に必要な機能は「◆」新規システムで開発 |  | 4) Những chức năng tương lai được phát triển cùng với hệ thống mới